# BÀI 4: CHỌN CÁCH DỰ BÁO PHẠM VI CHO SPRINT 6

## Phần 1 – Đề xuất hai cách dự báo

Cách 1: Dự báo dựa trên Velocity của các Sprint trước

Velocity 5 Sprint gần nhất là 18, 20, 19, 15, 13 SP.

Average Velocity = (18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17 SP.

Velocity Range của đội là từ 13 đến 20 SP. Tuy nhiên, Sprint 5 chỉ hoàn thành 13 SP, Capacity Sprint 6 giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ và có nhân sự mới cần thời gian làm quen. Vì vậy, tôi đề xuất dự báo ban đầu là 13 SP.

Danh sách PBI:

- PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

- PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP.

Tổng: 13 SP.

Cách 2: Dự báo bằng cách điều chỉnh Average Velocity theo Capacity

Capacity Sprint 6 giảm 26 giờ so với Sprint 5, tương đương khoảng 12,3%.

Mức dự báo tham khảo:

17 × (186 / 212) ≈ 14,9 SP, làm tròn khoảng 15 SP.

Danh sách PBI dự kiến:

- PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

- PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP.

- PBI 5: Giao diện chủ đề Tết – 2 SP.

Tổng: 15 SP.

Cách này có xét đến Capacity mới, nhưng phép tính chỉ mang tính tham khảo vì Velocity không nhất thiết giảm theo đúng tỷ lệ Capacity. PBI giao diện Tết cũng chưa phù hợp trực tiếp với mục tiêu giúp khách chủ động khi chờ tài xế.

## Phần 2 – So sánh hai cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1: Dựa vào Velocity Range | Cách 2: Điều chỉnh theo Capacity |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Xét kết quả gần nhất và hoàn cảnh nhân sự của đội. | (+) Có tính đến tỷ lệ Capacity giảm; (–) phép tính tuyến tính có thể không phản ánh đúng thực tế. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Chọn 3 PBI cùng phục vụ mục tiêu Sprint. | (–) Phải thêm PBI giao diện Tết để đạt 15 SP, khiến phạm vi kém tập trung hơn. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Dễ giải thích bằng Velocity gần nhất và độ sẵn sàng của PBI. | (+) Có công thức cụ thể; (–) cần giải thích đây không phải con số chắc chắn. |

## Phần 3 – Lựa chọn phương án

Tôi chọn Cách 1, dự báo ban đầu 13 SP.

Sprint Goal đề xuất: Giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách đặt xe trước, nhận thông báo khi tài xế sắp đến và liên lạc được với tài xế.

Danh sách PBI mang vào Sprint Planning:

- Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

- Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- Chat với tài xế – 5 SP.

Tổng phạm vi dự kiến là 13 SP.

PBI “Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ” có 13 SP nhưng chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS nên cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. PBI “Giao diện chủ đề Tết” chưa được chọn vì không trực tiếp phục vụ Sprint Goal hiện tại.